ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества»

за 2 квартал 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Предоставление не в полном объеме информации об МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (далее – Учреждение), ее деятельности, размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Учреждения) | Размещение информации о структуре Учреждения и органах ее управления на сайте Учреждения | 1 квартал 2019 года | Телкова К.В., зам. директора по ВР | Размещена информация о структуре Учреждения и органах ее управления | Февраль,2019 |
| Предоставление на сайте Учреждения неполных сведений о педагогических работниках | Обновление (актуализация) сведений, содержащийся на сайте Учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации | 2019 год, постоянно | Ананьева М.Н., зам. директора по УВР | Ведется работа по обновлению сведений о педагогических работниках |  |
| Несоответствие сайта Учреждения минимальным требованиям в части: - доступности взаимодействия с получателями услуг с помощью электронных сервисов; - возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы Учреждения | Разработка и внедрение на сайте Учреждения электронных сервисов по работе с обращениями граждан (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения, направленного на улучшение работы Учреждения), получение консультации по оказываемым услугам м др.) | 4 квартал 2019 года | Харитонова Н.Н., директор |  |  |
|  | Разработка и внедрение на сайте Учреждения раздела «Часто задаваемые вопросы» и актуальность его содержания. | 2 квартал 2019 года | Харитонова Н.Н., директор | Ведется работа по созданию технических возможностей |  |
|  | Размещение на сайте Учреждения анкеты для опроса граждан и гиперссылки на нее в целях технической возможности выражения получателей услуг мнения о качестве условий оказания услуг Учреждением. | 1 квартал 2019 года | Харитонова Н.Н., директор | Ведется работа по созданию технических возможностей |  |
| Не соответствие сайта Учреждения минимальным требованиям в части: - доступности сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в Учреждения. | Разработка и внедрение на сайте Учреждения электронных сервисов по работе с обращениями граждан (доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в Учреждение и др.) | 4 квартал 2019 года | Харитонова Н.Н., директор |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточность материально-технического и информационного обеспечения Учреждения | Организация работы по развитию материально-технического и информационного обеспечения Учреждения | По мере финансирования | Харитонова Н.Н., директор |  |  |
|  | Обновление (актуализация) сведения о материально-техническом и информационном обеспечения Учреждения | 2019 год, постоянно | Полезина М.Н., заведующий хозяйством | Актуализирована информация о материально-техническом и информационном обеспечения | апрель, 2019 |
| Предоставление не в полном объеме информации о реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах | Обновление (актуализация) сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах на сайте Учреждения | 3 квартал 2019 года | Ананьева М.Н., зам. директора по УВР |  |  |
| Отсутствие в полном объеме на сайте Учреждения информации о наличии возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся | Размещение обобщенного мониторинга "Результативность участия обучающихся МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" на сайте Учреждения | 1 раз в квартал 2019 года | Телкова К.В., зам. директора по ВР | Подготовлена информация к размещению на сайте Учреждения | апрель, июнь, 2019 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере обеспечено создание условий доступности зданий Учреждения для инвалидов | Обеспечение возможности предоставления образовательных услуг на дому (по мере обращения за предоставлением услуги) | В течение 2019 года | Харитонова Н.Н., директор | Обращения за предоставлением услуг на дому не поступали |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| По результатам анкетирования участников образовательных отношений имеются единичные случаи не в полной мере удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью работников Учреждения | Организация и проведение совещаний с работниками с целью создания комфортной среды в Учреждении | В течение 2019 года | Харитонова Н.Н., директор | 28.03.2019 г. на заседании педагогического совета актуализирована информация Кодекса профессиональной этики педагогических работников. |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| По результатам анкетирования участников образовательных отношений имеются единичные случаи не в полной мере удовлетворенных условиями оказания услуг в Учреждении | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и освещение деятельности Учреждения, в т.ч. спектра предоставляемых услуг и условий их оказания | В течение 2019 года | Харитонова Н.Н., директор |  |  |

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ»				Н.Н. Харитонова